## Sayfa1
Yap-Boz Oyunu Süreci ve Maliyet Raporu
Hafta | Proje Faz | Süreç | Detay | Açıklama | Efor (kişi) | Efor (gün) | Tahmini Maliyet (TL)
1. Hafta | Geliştirme | Tümü | Verilerin Oluşturulması | Oyun seviye verilerinin hazırlanması | 1 | 7 | 2100
2. Hafa | Analiz | Tümü | Veri Tabanı Oluşturma | Sınıf diyagramının oluşturulması | 1 | 1 | 300
| Geliştirme | Tümü | Veri Tabanı Oluşturma | Entity Sınıflarının Oluşturulması | 1 | 1 | 300
| Geliştirme | Tümü | Veri Tabanı Oluşturma | Dao Sınıflarının Oluşturulması | 1 | 1 | 300
| Geliştirme | Tümü | Veri Tabanı Oluşturma | Controller Sınıflarının Oluşturulması | 1 | 1 | 300
| Geliştirme | Kullanıcı Arayüzü | Veri Tabanı Oluşturma | Web Filter Sınıfının Oluşturulması | 1 | 3 | 900
3. Hafta | Geliştirme | Tümü | Veri Tabanı Oluşturma | Gerekli Diğer Sınıfların Oluşturulması | 1 | 1 | 300
| Geliştirme | Kullanıcı Arayüzü | Kullanıcı Modülü | Giriş Sayfasının Tasarlanması | 1 | 3 | 900
| Kontrol | Tümü | Bağlantı Kontrolü | Veritabanı Bağlantı Kontrolleri | 1 | 3 | 900
4. Hafta | Geliştirme | Admin Paneli | Admin Modülü | Admin Modülü Arayüzünün Geliştirilmesi | 1 | 5 | 1500
| Kontrol | Admin Paneli | Admin Modülü | Admin Arayüzünden Veri İşleme Kontrollerinin Yapılması | 1 | 2 | 600
5. Hafta | Geliştirme | Kullanıcı Arayüzü | Kullanıcı Modülü | Kullanıcı Modülü Arayüzünün Geliştirilmesi | 1 | 5 | 1500
| Kontrol | Kullanıcı Arayüzü | Kullanıcı Modülü | Kullanıcı Arayüzünden Veri İşleme Kontrollerinin Yapılması | 1 | 2 | 600
6. Hafta | Geliştirme | Ana Sayfa Arayüzü | Oyun Modülü | Oyun Modülü Arayüzünün Şekillendirilmesi | 1 | 7 | 2100
7. Hafta | Geliştirme | Ana Sayfa Arayüzü | Oyun Modülü | Oyunun İhtiyacı Olan Java Script Metotlarının Yazılması | 1 | 7 | 2100
8. Hafta | Kontrol | Ana Sayfa Arayüzü | Oyun Modülü | 1. Seviye Kontrolü ve Yerleştirilmesi | 1 | 2 | 3000
| Kontrol | Ana Sayfa Arayüzü | Oyun Modülü | 2. Seviye Kontrolü ve Yerleştirilmesi | 1
| Kontrol | Ana Sayfa Arayüzü | Oyun Modülü | 3. Seviye Kontrolü ve Yerleştirilmesi | 1
| Kontrol | Ana Sayfa Arayüzü | Oyun Modülü | 4. Seviye Kontrolü ve Yerleştirilmesi | 1
| Kontrol | Ana Sayfa Arayüzü | Oyun Modülü | 5. Seviye Kontrolü ve Yerleştirilmesi | 1
| Kontrol | Ana Sayfa Arayüzü | Oyun Modülü | 6. Seviye Kontrolü ve Yerleştirilmesi | 1 | 2 | 3000
| Kontrol | Ana Sayfa Arayüzü | Oyun Modülü | 7. Seviye Kontrolü ve Yerleştirilmesi | 1
| Kontrol | Ana Sayfa Arayüzü | Oyun Modülü | 8. Seviye Kontrolü ve Yerleştirilmesi | 1
| Kontrol | Ana Sayfa Arayüzü | Oyun Modülü | 9. Seviye Kontrolü ve Yerleştirilmesi | 1
| Kontrol | Ana Sayfa Arayüzü | Oyun Modülü | 10. Seviye Kontrolü ve Yerleştirilmesi | 1
| Kontrol | Ana Sayfa Arayüzü | Oyun Modülü | 11. Seviye Kontrolü ve Yerleştirilmesi | 1 | 2 | 3000
| Kontrol | Ana Sayfa Arayüzü | Oyun Modülü | 12. Seviye Kontrolü ve Yerleştirilmesi | 1
| Kontrol | Ana Sayfa Arayüzü | Oyun Modülü | 13. Seviye Kontrolü ve Yerleştirilmesi | 1
| Kontrol | Ana Sayfa Arayüzü | Oyun Modülü | 14. Seviye Kontrolü ve Yerleştirilmesi | 1
| Kontrol | Ana Sayfa Arayüzü | Oyun Modülü | 15. Seviye Kontrolü ve Yerleştirilmesi | 1
| Kontrol | Tümü | Tümü | Tüm Ekranların Test Edilmesi ve Son Kontroller | 1 | 1 | 300
TOPLAM : | [5 empty] | 56 | 24000